## Planeacion H&S 2022
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL, CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGSST | [53 empty] | Código GMC-F-08
Versión. 03
Elaboración 31/12/2020
Para la implementación de este Plan de trabajo se establecieron los Objetivos, Metas, Responsables, indicadores en el documento nominado Objetivos, Metas, Indicadores, Matriz de Eficiencia. Las actividades se priorizan acorde a la Matriz de peligros, resultados de estadísticas, Exámenes médicos ocupacionales y/o diagnóstico de salud y se sombrean con fondo azul.
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2023-01-03 | 2023-01-03
PERIODO: AÑO 2023
2023-01-03
[8 empty] | Cumplimiento mensual | % | 0% |  |  |  | 68.42% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 6.484% | 13.13%
[8 empty] | Cumplimiento semanal | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | Numero de Actividades Planeadas | P | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 4 | 3 | 4 | 21 | 4 | 3 | 3 | 19 | 5 | 7 | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 9 | 10 | 401
[8 empty] | Numero de Actividades Ejecutadas | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
[9 empty] | Est. | [52 empty] | % Ejecutado al | % Cumplimiento al
CICLO | # | QUÉ | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  |  | META |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAYO | [7 empty] | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO | FECHA | RESPONSABLE |  | 2022-12-31 | 2022-06-30
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 1 | 2 | 3 | 4 5
PLANEAR | Planificación del SG-SST |  |  | TEC/TECNOLÓGICOS | INFRAESTRUCTURA | HUMANO
| 1.2 | Elaborar el Plan de Acción | Coordinador SST y Gerencia | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar el cumplimiento del cronograma de actividades del Sistema de Gestión Integral (SGSST) | Implementación efectiva SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [47 empty] | 1
E
| 1.3 | Establecer los objetivos, metas e Indicadores de Gestión. | Coordinador SST y Gerencia | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar el cumplimiento del cronograma de actividades del Sistema de Gestión Integral (SGSST) | Implementación efectiva SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [7 empty] | 1
E
| 1.5 | Establecer el presupuesto | Coordinador SST y Gerencia | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar el cumplimiento del Presupuesto del Sistema de Gestión Integral | Implementación efectiva del Presupuesto del, 80% o más del cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [7 empty] | 1
E
| 1.6 | Asignar y comunicar responsabilidades documentada (Manual de Funciones y Procedimientos, Responsabilidades) | Coordinador SST y Jefe de cada trabajador | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar el cumplimiento del Presupuesto del Sistema de Gestión Integral | Implementación efectiva SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [15 empty] | 1
E
Marco Legal / Normativo Básico
| 2.1 | Actualización / Políticas & Directrices (SO, Prevención drogas alcohol y cigarrillo | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplimiento del 100 % de la Normatividad legal aplicable en el periodo 2019. | P | [7 empty] | 1
E
| 2.2 | Elaborar y publicar el Reglamento Interno de Trabajo | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplimiento del 100 % de la Normatividad legal aplicable en el periodo 2019. | P | [7 empty] | 1
[9 empty] | E | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2.3 | Actualización Reglamento de Higiene y Seguridad | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplimiento del 100 % de la Normatividad legal aplicable en el periodo 2019. | P | [7 empty] | 1
E
| 2.4 | Seguimiento Reuniones Copasst | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplimiento del 100 % de la Normatividad legal aplicable en el periodo 2019. | P | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
E
| 2.5 | Identificación, actualización y cumplimiento de Req. Legales. | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplimiento del 100 % de la Normatividad legal aplicable en el periodo 2019. | P | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
E
| 2.6 | Actualizar el Manual o Guía del SG-SST. | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplimiento del 100 % de la Normatividad legal aplicable en el periodo 2019. | P | [18 empty] | 1
E
| 2.7 | Actualizar el procedimiento de proveedores y contratista acorde al decreto 1072 y socializarlo | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplimiento del 100 % de la Normatividad legal aplicable en el periodo 2019. | P | [18 empty] | 1
[9 empty] | E | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2.8 | Actualizar el procedimiento Gestión del cambio y socializarlo con los trabajadores y COPASST | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplimiento del 100 % de la Normatividad legal aplicable en el periodo 2019. | P | [18 empty] | 1
[9 empty] | E | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 2.9 | Llevar el control de documentos y registros del SG-SST | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplimiento del 100 % de la Normatividad legal aplicable en el periodo 2019. | P | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
E
| 2.1 | Actualizar el procedimiento de identificación de requisitos legales, capacitar y verificar matriz | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplimiento del 100 % de la Normatividad legal aplicable en el periodo 2019. | P | [19 empty] | 1
[9 empty] | E | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
HACER | Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo (SVE)
| 3.1 | Examen Medico Ocupacional de Ingreso- Egreso | ENTIDAD EXTERNA | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar el cumplimiento del cronograma de actividades del Sistema de Gestión Integral (SGSST) | Mantener la ocurrencia de hipoacusia neurosensorial en 1 o menos | P
E
| 3.2 | Seguimiento y aprobación por el médico del profesiograma | ENTIDAD EXTERNA | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar el cumplimiento del cronograma de actividades del Sistema de Gestión Integral (SGSST) | Mantener la ocurrencia de enfermedad profesional en 1 o menos de 1 (uno) | P
[9 empty] | E | [19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 3.3 | Examen Medico Ocupacional Periódicos y diagnóstico | ENTIDAD EXTERNA | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar el cumplimiento del cronograma de actividades del Sistema de Gestión Integral (SGSST) | Mantener la ocurrencia de nuevo casos patología osteomuscular en 1 o menos | P
E
| 3.4 | Elaborar el procedimiento para efectuar el diagnóstico de salud y EMO | Gerente y Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar el cumplimiento del cronograma de actividades del Sistema de Gestión Integral (SGSST) | Mantener la ocurrencia de enfermedad profesional en 1 o menos de 1 (uno) | P | [11 empty] | 1
E
| 3.5 | Solicitar el diagnóstico a la IPS | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar el cumplimiento del cronograma de actividades del Sistema de Gestión Integral (SGSST) | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 0
[9 empty] | E | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 3.6 | Seguimiento recomendaciones EMO | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Mantener la ocurrencia de hipoacusia neurosensorial en 1 o menos | P | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
[9 empty] | E | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 3.7 | Actualización del SVE Osteomuscular | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Cumplir efectivamente con el 80% o más con el cronograma del SVE | P | [21 empty] | 1
[9 empty] | E | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 3.8 | Evaluación riesgo psicosocial | ENTIDAD EXTERNA | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Mantener la ocurrencia de enfermedad profesional en 1 o menos de 1 (uno) | P | [42 empty] | 1
E
| 3.9 | Plan de acción de recomendaciones Evaluación Psicosocial | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Determinar el estado de salud de los trabajadores e identificar la morbilidad ocupacional por patología osteomuscular, asociado con la manipulación de cargas y posturas inadecuadas. | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P
E
| 3.1 | Desinfección Empresarial | Representante Copasst, Trabajadores | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Favorecer el adecuado disposición de los residuos sólidos | Mantener la ocurrencia de enfermedad profesional en 1 o menos de 1 (uno) | P | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
[9 empty] | E | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 3.12 | Análisis de Indicadores de Ausentismo | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Mantener el ausentismo menor al 5% | P | 1 | [22 empty] | 0 | [20 empty] | 1
E
Subprograma de Seguridad Industrial
| 4.1 | Elaboración Procedimiento Identificación, evaluación y control de Peligros | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Mantener la ocurrencia de accidentes de trabajo en 1(uno) o menos de uno | P | [11 empty] | 1
E
| 4.2 | Revisar y Actualizar la Matriz de peligros y evaluación de riesgos con participación de los trabajadores incluir los de fincas | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementar el 80% o más de las recomendaciones provenientes de los accidentes o incidentes de trabajo | P | [18 empty] | 1
E
| 4.3 | Seguimiento a los Controles según la Matriz de peligros y evaluación de riesgos | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementar el 80% o más de las medidas de intervención establecidos en la Matriz de peligros | P | [25 empty] | 1
[9 empty] | E | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 4.4 | Revisar y actualizar el Programa de Inspecciones de seguridad | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva del programa de inspecciones al 80% o mas del cumplimiento de actividades planeadas | P | [7 empty] | 1
E
Implementación del Programa de Inspecciones de seguridad
| 4.5 | Inspección pre operacional Vehículos y Maquinaría (1 tracto mula, 1 volquetas doble troque , 1 camioneta de platón, 1 cargador y 2 excavadoras y operarios externos. Llevar registro de mantenimiento rutinario | Coordinador SST Responsable del vehículo | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Implementación efectiva del programa de inspecciones al 80% o mas del cumplimiento de actividades planeadas | p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E
| 4.6 | Inspección uso de EPP (mensuales) incluye trabajadores de fincas y mina | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Implementación efectiva del programa de inspecciones al 80% o mas del cumplimiento de actividades planeadas | P | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
E
| 4.7 | Inspección de Orden y aseo (mensual) se incluye Fincas | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Implementación efectiva del programa de inspecciones al 80% o mas del cumplimiento de actividades planeadas | P | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
E
| 4.8 | Inspecciones Locativas, Acopio, Fincas, Mina, Lavadero | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel, internet | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades.o por medio de videollamada | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Implementación efectiva del programa de inspecciones al 80% o mas del cumplimiento de actividades planeadas | P | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
E
| 4.9 | Inspecciones SST diferentes a las rutinarias (mensuales)(Botiquín, posturas, herramientas, extintores, camillas, sustancias químicas) y de los vehículos tanto internos como externos | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Implementación efectiva del programa de inspecciones al 80% o mas del cumplimiento de actividades planeadas | P | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
E
| 4.1 | Inspecciones de COPASST | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Implementación efectiva del programa de inspecciones al 80% o mas del cumplimiento de actividades planeadas | P | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
E
| 4.11 | Re-Inducción SST General de Personal | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Implementación efectiva del programa de inspecciones al 80% o mas del cumplimiento de actividades planeadas | P
E
| 4.12 | Elaborar, hacer seguimiento y Divulgar los Procedimientos de Trabajo seguro (ATS o ARO), incluir seguridad vial y fincas. | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Reducir costos en a 1% o menos por perdidas ocasionadas en AT | P | [5 empty] | 1
E
| 4.13 | Verificación entrega y uso de EPP según programación | Representante Copasst Trabajadores | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Mantener la ocurrencia de accidentes de trabajo en 1(uno) o menos de uno | P | [18 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
E
| 4.14 | Actualizar el Plan de Emergencias | Coordinador SST y Brigadista | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [34 empty] | 1
E
| 4.15 | Implementación Plan de Emergencias (capacitación, simulacro, inspecciones elementos) | Coordinador SST y Brigadista | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Capacitar al 80% o más de las trabajadores programados a capacitar | P | [37 empty] | 1 |  |  | 1
E
| 4.16 | Conformación / Actualización Brigadas de Emergencia | Representante Copasst Trabajadores | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Capacitar al 80% o más de las trabajadores programados a capacitar | P | [27 empty] | 1
E
| 4.17 | Inventario de Productos químicos de uso. Se incluyen las fincas | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Implementación efectiva del SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [17 empty] | 1
E
| 4.18 | Elaborar el Procedimiento manejo de sustancias químicas (peligrosas) | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva del SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [21 empty] | 1
E
| 4.19 | Rotulación y etiquetado de las sustancias químicas y vehículos, incluyendo fincas | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Mantener la ocurrencia de accidentes de trabajo en 1(uno) o menos de uno | P | [32 empty] | 1
E
| 4.2 | Actualización del Programas de Mantenimiento y socialización | Coordinador SST, responsable del vehículo, maquina o equipo | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplir con el 90% o mas de las actividades del programa de mantenimiento | P | [31 empty] | 1
E
| 4.21 | Elaboración de la Lista de Equipos, maquinas y herramientas | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Implementación efectiva del SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [11 empty] | 1
E
| Implementación Programa de Mantenimiento | [61 empty] | 0%
| 4.22 | Elaborar hojas de vida con sus registros de mantenimiento | Coordinador SST, responsable del vehículo, maquina o equipo | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Cumplir con el 90% o mas de las actividades del programa de mantenimiento | P | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6
[9 empty] | E | [51 empty] | 0
| 4.23 | Realizar el control a los mantenimientos en el formato seguimiento mantenimiento vehículos pesados | Coordinador SST, responsable del vehículo, maquina o equipo | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la integridad física y mental de los trabajadores | Cumplir con el 90% o mas de las actividades del programa de mantenimiento | P | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
E
| 4.24 | Actualizar el procedimiento de investigación de accidentes e incidentes la identificación documentación de deficiencias en el SGSST | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Reducir costos en a 1% o menos por perdidas ocasionadas en AT | P | [29 empty] | 1
E
| 4.25 | Reportar e investigar los incidentes y accidentes de trabajo | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Mantener la ocurrencia de accidentes de trabajo en 1(uno) o menos de uno | P
E
Implementación Plan Estratégico de Seguridad Vial
| 5.1 | Revisar y Actualizar el documento del Programa de Seguridad Vial | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Fortalecer el componente humano en materia de seguridad vial, a través de procesos de sensibilización y capacitación | Implementación efectiva del Cronograma de SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [33 empty] | 1
[9 empty] | E | [15 empty] | 0
| 5.2 | Elaborar la Política del Plan de Seguridad Vial socializarla y publicarla | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Fortalecer el componente humano en materia de seguridad vial, a través de procesos de sensibilización y capacitación | Implementación efectiva del Cronograma de SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [34 empty] | 1
E
| 5.3 | Elaborar el Acta del Comité de Seguridad Vial | Coordinador SST y Gerencia | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Fortalecer el componente humano en materia de seguridad vial, a través de procesos de sensibilización y capacitación | Implementación efectiva del Cronograma de SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [16 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1
[9 empty] | E | [15 empty] | 0
| 5.4 | Actualizar el procedimiento de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos Viales y realizar la identificación de los mismos | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva del Cronograma de SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [20 empty] | 1
| 5.5 | [7 empty] | E | [15 empty] | 0
| 5.6 | Hacer seguimiento al cumplimiento de la contratación de vehículos y conductores | Coordinador SST y Encargado de Recursos humanos | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Fortalecer el componente humano en materia de seguridad vial, a través de procesos de sensibilización y capacitación | Implementación efectiva del Cronograma de SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [42 empty] | 1
E
| 5.7 | Actualiza la encuesta para el diagnóstico | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva del Cronograma de SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [38 empty] | 1
E
| 5.10 | Seguimiento a los indicadores del SG-SST los indicadores del programa de seguridad Vial. | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Fortalecer el componente humano en materia de seguridad vial, a través de procesos de sensibilización y capacitación | Implementación efectiva del Cronograma de SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [46 empty] | 1
| 5.11 | [7 empty] | E
| 5.12 | Recopilación de la información de los conductores | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Fortalecer el componente humano en materia de seguridad vial, a través de procesos de sensibilización y capacitación | Implementación efectiva del Cronograma de SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [22 empty] | 1 | [16 empty] | 0
| 5.13 | [7 empty] | E
| 5.14 | Revisión formato hojas de vida acorde al requisito PESV y entregarlos | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Fortalecer el componente humano en materia de seguridad vial, a través de procesos de sensibilización y capacitación | Implementación efectiva del Cronograma de SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [34 empty] | 1
| 5.15 | [7 empty] | E
| 5.16 | Verificación de comparendos de los conductores o infracciones de transito | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Fortalecer la gestión en materia de seguridad vial | Implementación efectiva del Cronograma de SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [33 empty] | 1
| 5.17 | [7 empty] | E
| 5.18 | Realización de los exámenes periódicos incluyendo los psicosensometricos de los conductores | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva del Cronograma de SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [42 empty] | 1
| 5.19 | [7 empty] | E
| 5.20 | Revisar y actualizar el ruto grama y socializarlo con los trabajadores. | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Fortalecer el componente humano en materia de seguridad vial, a través de procesos de sensibilización y capacitación | Implementación efectiva del Cronograma de SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [19 empty] | 1
| 5.21 | [7 empty] | E
| 5.22 | Realizar la auditoría incluyendo el tema de seguridad vial | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Fortalecer el componente humano en materia de seguridad vial, a través de procesos de sensibilización y capacitación | Implementación efectiva del Cronograma de SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [31 empty] | 0 | [12 empty] | 1
| 5.23 | [7 empty] | E | [31 empty] | 0
Subprograma de Higiene Industrial
| 6.1 | Realizar mediciones Higiénicas sílice | ENTIDAD EXTERNA | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Reducir los niveles de exposición a ruido hasta donde sea razonablemente posible, mediante la aplicación de métodos de control administrativos y de ingeniería o el uso de protección auditiva en los trabajadores. | Evaluar al 80% o más de los trabajadores expuestos posturas inadecuada, manipulación de cargas y ruido en los puestos de trabajo | P
E
| 6.3 | Dotación de Líquido para Hidratación trabajador y protector solar | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva del Presupuesto del, 80% o más del cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E
| 6.4 | Realizar Pausas Activas y llevar el registro. | Coordinador de áreas | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Implementar medidas de control para los factores de riesgos identificados como alta y media prioridad. | Mantener la ocurrencia de patología osteomuscular en 1 o menos | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E
| 6.5 | Realizar el plan de acción de las mediciones higienicas | Coordinador de SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Implementar medidas de control para los factores de riesgos identificados como alta y media prioridad. | Mantener la ocurrencia de patología osteomuscular en 1 o menos | P
E
| 7.1 | Actualización del programa de motivación e incentivos | Director Administrativo | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva del SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [34 empty] | 1
E
| 7.3 | Celebración evento especial | GERENCIA | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva del Presupuesto del, 80% o más del cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [47 empty] | 1
E
Subprograma de Gestión Ambiental
| 7.4 | Llevar formato de registro y control de los residuos | Director ambiental | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Favorecer el adecuado disposición de los residuos sólidos | Capacitar al 90% o más de los trabajadores sobre la adecuada disposición de los residuos | P | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
E
| 7.5 | Actualizar documento de manejo de residuos | Director ambiental | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Favorecer el adecuado disposición de los residuos sólidos | Capacitar al 90% o más de los trabajadores sobre la adecuada disposición de los residuos | P | [32 empty] | 1
[9 empty] | E | [15 empty] | 0
| 7.6 | Seguimiento y disposición de residuos peligrosos | Director ambiental | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Favorecer el adecuado disposición de los residuos sólidos | Cumplir efectivamente con el 80% o más con el cronograma de capacitación a nivel ambiental | P | [42 empty] | 1
E
Programa de Capacitación / Entrenamiento en SST
| 8.1 | Evaluación del Programa de Capacitación / Entrenamiento | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Capacitar a la población trabajadora en la identificación y control de los riesgos expuestos. | Capacitar al 80% o más de las trabajadores programados a capacitar | P | [41 empty] | 1
E
| 8.2 | Programar capacitaciones según necesidad | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Capacitar a la población trabajadora en la identificación y control de los riesgos expuestos. | Capacitar al 80% o más de las trabajadores programados a capacitar | P | 1
E
| 8.3 | Verificar la efectividad de las capacitaciones | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Capacitar a la población trabajadora en la identificación y control de los riesgos expuestos. | Capacitar al 80% o más de las trabajadores programados a capacitar | P | [32 empty] | 1
E
VERIFICAR | MEJORAMIENTO CONTINUO
| 9.1 | Seguimiento al programa de Mantenimiento, etc.) | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplir con el 90% o mas de las actividades del programa de mantenimiento | P | [35 empty] | 1
[9 empty] | E | [15 empty] | 0
| 9.2 | Seguimiento a los procedimientos SST (ATS, analisis procedimientos seguros de trabajo, explotación minera) | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva del SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [21 empty] | 1 | [19 empty] | 1
E
| 9.3 | Realizar seguimiento al procedimiento de EPP | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Mantener la ocurrencia de accidentes de trabajo en 1(uno) o menos de uno | P | [37 empty] | 1
E
| 9.4 | Realizar seguimiento al programa de Orden y Aseo e incluir Vehículos | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplir con el 90% o mas de las actividades del programa de mantenimiento | P | [31 empty] | 1
[9 empty] | E | [43 empty] | 0 | [10 empty] | #REF!
| 9.5 | Análisis de indicadores y de cumplimiento de objetivos | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva del SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [24 empty] | 1 | [22 empty] | 1
E
| 9.6 | Evaluación a proveedores | Aux Admón.-AUX-contable | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Presentar menos de 2 quejas por semestre, y que ninguna presente un alto impacto en el desarrollo de los contratos, ordenes de servicio u trabajos en curso. | P | [39 empty] | 0 | [5 empty] | 1
E
| 9.7 | Evaluación de desempeño y socialización con los trabajadores | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Presentar menos de 2 quejas por semestre, y que ninguna presente un alto impacto en el desarrollo de los contratos, ordenes de servicio u trabajos en curso. | P | [28 empty] | 1
E
| 9.8 | Análisis de resultados de evaluación de desempeño | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Presentar menos de 2 quejas por semestre, y que ninguna presente un alto impacto en el desarrollo de los contratos, ordenes de servicio u trabajos en curso. | P | [34 empty] | 1
E
| 9.9 | Realizar seguimiento al procedimiento de medición y seguimiento | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | [40 empty] | 1
E
| 9.1 | Actualizar el Procedimiento de Acciones Preventivas / Correctivas | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | [11 empty] | 1
E
| 9.11 | Efectuar seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | [39 empty] | 1
E
| 9.12 | Realizar auditorias internas | PERSONAL CERTIFICADO | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplimiento del 100 % de la Normatividad legal aplicable en el periodo | P | [44 empty] | 1
E
| 9.13 | Realizar el análisis de causas de la auditorias internas y seguimiento a las acciones correctivas | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | [46 empty] | 1
E
| 9.14 | Realizar seguimiento al presupuesto | Coordinador SST y Auxiliar Contable | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva del Presupuesto del, 80% o más del cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [26 empty] | 1 | [16 empty] | 1
E
| 9.15 | Realizar seguimiento al cronograma SG-SST | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
E
| 9.16 | Realizar seguimiento a las gestiones de cambio | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva del SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [39 empty] | 1
E
| 9.17 | Realizar seguimiento al profesiograma | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva del SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P
E
| 9.18 | Seguimiento al Programa de Gestión de Riesgo Vial | Coordinador SST y Director Minería | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva del SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [39 empty] | 1
E
| 9.2 | Realizar revisión por la dirección y rendición de cuentas acorde decreto 1072 de 2015 | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva del SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 1
E
| 9.21 | Seguimiento al cumplimiento del chek list del protocolo de bioseguirdad | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Implementación efectiva del SST de acuerdo a desarrollo del proyecto, 80% cumplimiento actividades planeadas mensuales. | P | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
E
| 9.22 | Registro de Ausentismo | Coordinador SST | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Coordinador Sst, asesor | Evaluar la aplicación y cumplimiento de la legislación Nacional vigente aplicable a las actividades | Mantener el ausentismo menor al 5% | P | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1
E
ACTUAR | Plan de Mejora revisión por la dirección del 2 de OCTUBRE del 2021
| 9.22 | Hacer la cotización y enviarla a aprobación de la certificación RETIE | Pasante SST, asesor | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Pasante SST, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P
[9 empty] | E | [19 empty] | 0
| 9.23 | Realizar el seguimiento a los EMO de las personas que presenten recomendación de hipertensión | Pasante SST, asesor | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Pasante SST, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | 1
E
| 9.25 | Hacerle revisión y continuar con la implementación del SVE Cardiovascular | Pasante SST, asesor | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Pasante SST, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | [17 empty] | 1
E
| 9.26 | Realizar un comunicado sobre solicitar los permisos en el formato de comunicado interno, publicarlo frente a la ventanilla y hacer firmar el recibido | Pasante SST, asesor | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Pasante SST, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | 1
E
Acciones correctivas de la revisión de la auditoria del mes de diciembre del 2022
| 10 | Incluir en el registro de las capacitaciones e inducción el lugar de las memorías | Pasante SST, asesor | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Pasante SST, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | 1 | [46 empty] | 0
[9 empty] | E | [47 empty] | 0
| 10.01 | Aclarar en el protocolo que en caso de un positivo COVID-19 los tiempos de aislamiento serán aquellos indicados por la EPS quien a su vez cumple con las recomendaciones de la OMS. | Pasante SST, asesor | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Pasante SST, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | 1 | [46 empty] | 0
[9 empty] | E | [47 empty] | 0
| 10.02 | Se recomienda Incluir gráficas de los indicadores en informes gerenciales. | Pasante SST, asesor | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Pasante SST, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | 1 | [46 empty] | 0
[9 empty] | E | [47 empty] | 0
| 10.03 | Revisar que se incluyó la circular 0071 del 30 noviembre con soporte en la matriz de requisitos legales | Pasante SST, asesor | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Pasante SST, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | 1 | [46 empty] | 0
[9 empty] | E | [47 empty] | 0
| 10.04 | Avalar los repuestos según criterio escrito y explícito del experto acreditado que realiza el mantenimiento sea una persona o una entidad y corroborada contra el manual de fábrica de cada vehículo. | Pasante SST, asesor | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Pasante SST, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | [6 empty] | 1 | 1 | [39 empty] | 0
[9 empty] | E | [47 empty] | 0
| 10.05 | Realiza seguimiento con IPS de casos en los que los trabajadores presenten Hipertensión y sobrepeso especialmente con los conductores ya que es una condición que establece un alto riesgo de siniestro en el sector y actividades de transporte. | Pasante SST, asesor | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Pasante SST, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | [11 empty] | 1 | [35 empty] | 0
[9 empty] | E | [47 empty] | 0
| 10.06 | Realizar reunión con la IPS para revisión de los profesiogramas versus exámenes de ingreso. | Pasante SST, asesor | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Pasante SST, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | [11 empty] | 1 | [35 empty] | 0
[9 empty] | E | [35 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  | PRESENTAR Análisis / consolidado de restricciones y recomendaciones médico/laborales de la EPS ARL del personal. Comunicación al trabajador de restricciones / recomendaciones. Acatamiento y seguimiento a restricciones y recomendaciones. Adecuación de métodos de trabajo. Adecuación de puestos de trabajo. Seguimiento a casos que requieren calificación de origen laboral o por perdida de capacidad laboral. Bases de datos sobre recomendaciones /restricciones medico laborales Actas de reunión y seguimiento, Soportes de notificación / capacitación al personal, Soportes implementación de recomendaciones y controles en puestos de trabajo |  |  |  |  | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas.
|  | PRESENTAR Procedimiento de selección y evaluación de contratistas y proveedores, Soportes de selección / evaluación proveedores y/o contratistas entre ellos: Proveedor de SG-SST, ARL, Extintores, EPP y cualquier otro que pueda afectar eldesarrollo del SG-SST. |  |  |  |  | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas.
| 10.07 | Reforzar las campañas de estilos de vida y trabajo saludable y enfocarlas al riesgo cardiovascular y sobrepeso para minimizar los posibles riesgos de infarto especialmente en el cargo de conductor de vehículo y operarios de maquinaria y herramientas. | Pasante SST, asesor | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Pasante SST, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | 0 | [6 empty] | 0 | [26 empty] | 1 | 0 | [11 empty] | 0
E
ACCIONES CORRECTIVAS DE LOS ESTANDARES MINIMOS
| 10.08 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES) | Pasante SST, asesor | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Pasante SST, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | 0 | [6 empty] | 1 | [39 empty] | 0
[9 empty] | E | [47 empty] | 0
10.08 | 10.09 | REALIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA Y BRIGADISTA | Pasante SST, asesor | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Pasante SST, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. |  | p | 1 | [45 empty] | 0
[9 empty] | E | [46 empty] | 0
| 11 | DESARROLLAR LA ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS | Pasante SST, asesor | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Pasante SST, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | 0 | [6 empty] | 1 | [39 empty] | 0
[9 empty] | E | [47 empty] | 0
|  | Responsable del SG-SST gerencias , los comites de convivencia y copasst con curso 50 virtual. con el certificado emitido por el Ministerio de Trabajo o institución delegada para tal fin. |  |  |  |  | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST
| 11.01 | REALIZAR LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Pasante SST, asesor | Computador, programas (exel,word,etc) Impresora tinta, papel. | Instalaciones de la empresa para realizar las actividades. | Pasante SST, asesor | Garantizar la oportuna identificación de acciones de mejora del desempeño SST | Cumplir con el 80% o más de las acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas. | P | 0 | [6 empty] | 1 | [39 empty] | 0
[9 empty] | E | [47 empty] | 0
ANÁLISIS AL SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN:
Fecha de Elaboración y aprobación diciembre 2022
Elaboro : Departamento de SST / Mario Hernan Pulido Baron / Auxiliar SST | [8 empty] | Firma Elaboración.
Revisó: Jenny Carolina Briceño/ Asesor SST | [8 empty] | Firma de Revisión:
Aprobó. Luis Prieto/ Gerente | [8 empty] | Firma Aprobación:
Seguimiento de Actividades SG-SST 2022